## Spis treści
|  | nr. | ID | Summary:
1) | BR-Frontend
|  | 1 | #001F | Nieprawidłowy kolor ikon social mediów z prawej strony w Darkmode
|  | 2 | #002F | Literówka w przycisku wylogowywania
|  | 3 | #003F | Literówka w przycisku zatwierdzającym zmianę nazwy profilu
|  | 4 | #004F | Niewłaściwa ikona YouTube
|  | 5 | #005F | Literówka w nazwie kategorii
|  | 6 | #006F | Literówki w zakładce Add recipe
|  | 7 | #007F | Nieprawidłowy układ kategorii w stopce
|  | 8 | #008F | Literówka w zakładce Favorites
|  | 9 | #009F | Nieprawidłowy kolor przycisku Subscribe w Dark mode
|  | 10 | #010F | Nieprawidłowy kolor scrolla w Dark mode
|  | 11 | #011F | Nieprawidłowa grafika przycisku See recipe
|  | 12 | #012F | Układ nagłowka w wersji mobilnej różni się od dokumentacji
|  | 13 | #013F | W wersji mobilnej jest literówka w przycisku subskrypcji w stopce.
|  | 14 | #014F | w wersji mobilnej suwak trybu ciemnego jest w nieprawidłowym miejscu
2) | BR-Nieautoryzowany użytkownik
|  | 15 | #012-T7867 | Walidacja pól użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
3) | BR-Autoryzowany/Nagłówek
|  | 16 | #013-C4829 | Blok nawigacyjny strony
4) | BR-Autoryzowany/Strona Główna
|  | 17 | #014-T7894 | Błąd zawatrości strony głównej.
5) | BR-Autoryzowany/Categories
|  | 18 | #015-C4820 | Brak ustawionej domyślnej kategorii
|  | 19 | #016-T7878 | Nie wszystkie kategorie są uzupełnione o nazwy posiłków i przepisy
6) | BR-Autoryzowany/Add Recipe
|  | 20 | #017-T7939 | Sprawność bloku z opisem przepisu.
|  | 21 | #018-T7940 | Dodawanie i usuwanie pozycji w opcji licznika składników.
|  | 22 | #019-T7949 | Błąd informacji o braku przepisu.
|  | 23 | #020-T7950 | Błąd linków z przepisami.
7) | BR-Autoryzowany/Favorites
|  | 24 | #021-T8102 | Zawartość kart przepisów na stronie Favorites
|  | 25 | #022-T8104 | Przejście do szczegółów przepisu
8) | BR-Autoryzowany/Strona wybranego przepisu
|  | 26 | #023-T8078 | Checkbox zaznaczanie i odznaczanie.
9) | BR-Autoryzowany/My recipes
|  | 27 | #024-T7928 | Błąd braku tła.
10) | BR-Autoryzowany/Search
Nie stwierdzono błędów
11) | BR-Autoryzowany/Shopping list
Nie stwierdzono błędów
12) | BR-Autoryzowany/Stopka
|  | 28 | #025-T8105 | Zawartość stopki
13) | BR-Swagger/Auth
|  | 29 | #026-T7880 | Zarejestrowanie użytkownika z podaniem hasła niezgodnego z dokumentacją.
|  | 30 | #027-T7887 | Pozyskanie danych użytkownika z użyciem niepełnego tokenu
|  | 31 | #028-T7890 | Edycja danych użytkownika z użyciem niepełnego tokenu
|  | 32 | #029-T7892 | Edycja danych użytkownika z użyciem nieprawidłowych nowych danych
14) | BR-Swagger/Recipes
|  | 33 | #030-C4891 | Pobieranie 4 kategorii z określoną liczbą przepisów - nieprawidłowa wartość zapytania
|  | 34 | #031-C4854 | Pobieranie przepisów według nazwy kategorii
|  | 35 | #032-C4861 | Pobieranie przepisu według ID
15) | BR-Swagger/Popular-recipes
|  | 36 | #033-C4891 | Pobieranie najpopularniejszych przepisów - poprawny/autoryzowany token i nieprawidłowa wartość
16) | BR-Swagger/Shopping-list
|  | 37 | #034-C4895 | Pobieranie listy zakupów - pusta lista
17) | BR-Swagger/Search
|  | 38 | #034-C4937 | Wyszukiwanie przepisów - prawidłowy/autoryzowany token oraz nieprawidłowo wprowadzone wartości
18) | BR-Swagger/Favorites
|  | 39 | #035-T8094 | (GET) Szukanie niedodanego przepisu.
|  | 40 | #036-T8093 | (GET) Szukanie przepisu bez poprawnego tokena.
|  | 41 | #037-T8096 | Usuwanie przepisów z pomocą niepoprawnych danych.
|  | 42 | #038-T8095 | (PATCH) Dodawanie przepisów przy niepoprawnym tokenie.
19) | BR-Swagger/Subscribe
Nie stwierdzono błędów
20) | BR-Swagger/OwnRecipes
|  | 43 | #039-C4921 | dodawanie przepisów
|  | 44 | #040-C4923 | usuwanie przepisów
|  | 45 | #041-C4938 | Wyświetlanie przepisów (autoryzowany)
|  | 46 | #042-C4940 | Usuwanie przepisów (użytkownik nieautoryzowany)
21) | BR-MOBILE
|  | 47 | #012-T7867 | Walidacja pól użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
|  | 48 | #013-C4829 | Blok nawigacyjny strony
|  | 49 | #015-C4820 | Sprawdzenie jaka kategoria jest ustawiona jako główna
|  | 50 | #016-T7878 | Sprawdzenie kompletności zakładki Categories o nazwy posiłków i przepisy
|  | 51 | #017-T7939 | Sprawność bloku z opisem przepisu.
|  | 52 | #018-T7940 | Dodawanie i usuwanie pozycji w opcji licznika składników.
|  | 53 | #019-T8134 | Błąd informacji o braku przepisu.
|  | 54 | #020-T8135 | Błąd linków z przepisami.
|  | 55 | #021-T8153 | Zawartość kart przepisów na stronie Favorites
|  | 56 | #022-T8155 | Przejście do szczegółów przepisu
|  | 57 | #023-T8151 | Checkbox zaznaczanie i odznaczanie.
|  | 58 | #024-T8349 | Brak możliwości wyboru kategorii
|  | 59 | #025-T8350 | Błąd wyświetlania kolejności listy
|  | 60 | #026-T7931 | Brak możliwości zmiany tła karty przepisu

## BR-Frontend
ID | #001F |  |  |  |  | ID | #002F
Reporter: | Adam Janeta | Assignee: | <DEV> | Status: | NEW | Reporter: | Beata Kołodziej-Szymańska | Assignee: | <DEV> | Status: | NEW
Type: | Design | Severity: | minor | Priority: | low | Type: | Design | Severity: | minor | Priority: | low
Environment: | Web, opera GX |  |  |  |  | Environment: | Web, opera GX
Summary: | Nieprawidłowy kolor ikon social mediów z prawej strony w Darkmode |  |  |  |  | Summary: | Literówka w przycisku wylogowywania
Description: | Kolor ikon SM niezgodny z dokumentacją. |  |  |  |  | Description: | Brak spacji w przycisku wylogowywania "Logout"
Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions:
1 | Otwarta Strona https://so-yummi-qa.netlify.app |  |  |  |  | 1 | Otwarta Strona https://so-yummi-qa.netlify.app
2 | Zalogowany użytkownik |  |  |  |  | 2 | Zalogowany użytkownik
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce:
1 | Przełączenie trybu na Dark mode przełącznikiem na górze strony |  |  |  |  | 1 | Wciśnięcie przycisku profilu na górze strony
2 | Kliknięcie w zakładkę Add Recipe |  |  |  |  | 2 | Weryfikacja poprawności przycisku wylogowywania
3 | Sprawdzenie koloru ikonek social mediów z prawej stronie |  |  |  |  | 3
4 | [5 empty] | 4
Actual result: | [5 empty] | Actual result:
Ikonki social mediów są zielone. | [5 empty] | Na przycisku widnieje napis "Logout"
Expected result: | [5 empty] | Expected result:
Ikonki social mediów są białe. | [5 empty] | Na przycisku widnieje napis "Log out"
Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1YM8RrhYp6tLfpC_kf-IR5D4rUVmkt68I/view?usp=sharing |  |  |  |  | Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1JnWVYI2o2gbHOxes6JyukjpxW9KjvJuO/view?usp=sharing
Additional info: | [5 empty] | Additional info:
ID | #003F |  |  |  |  | ID | #004F |  |  |  |  | ID | #005F
Reporter: | Beata Kołodziej-Szymańska | Assignee: | <DEV> | Status: | NEW | Reporter: | Beata Kołodziej-Szymańska | Assignee: | <DEV> | Status: | NEW | Reporter: | Beata Kołodziej-Szymańska | Assignee: | <DEV> | Status: | NEW
Type: | Design | Severity: | minor | Priority: | low | Type: | Design | Severity: | minor | Priority: | low | Type: | Design | Severity: | minor | Priority: | low
Environment: | Web, opera GX |  |  |  |  | Environment: | Web, opera GX |  |  |  |  | Environment: | Web, opera GX
Summary: | Literówka w przycisku zatwierdzającym zmianę nazwy profilu |  |  |  |  | Summary: | Niewłaściwa ikona YouTube |  |  |  |  | Summary: | Literówka w nazwie kategorii
Description: | Napis "Changes" w przycisku "Save Changes" zapisany dużą literą |  |  |  |  | Description: | Ikona YouTube w części Follow Us jest niezgodna z dokumentacją |  |  |  |  | Description: | Nazwa kategorii "Dessert" jest niezgodna z dokumentacją
Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions:
1 | Otwarta Strona https://so-yummi-qa.netlify.app |  |  |  |  | 1 | Otwarta Strona https://so-yummi-qa.netlify.app |  |  |  |  | 1 | Otwarta Strona https://so-yummi-qa.netlify.app
2 | Zalogowany użytkownik |  |  |  |  | 2 | Zalogowany użytkownik |  |  |  |  | 2 | Zalogowany użytkownik
3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce:
1 | Wciśnięcie przycisku profilu na górze strony |  |  |  |  | 1 | Przejście do zakładki Add recipes |  |  |  |  | 1 | Przejście do zakładki Categories
2 | Kliknięcie przycisku "Edit profile" |  |  |  |  | 2 | Sprawdzenie ikony Youtube z prawej strony w części Follow Us |  |  |  |  | 2 | Sprawdzenie listy kategorii
3 | Sprawdzenie zielonego przycisku zatwierdzającego zmiany |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Actual result: | [5 empty] | Actual result: | [5 empty] | Actual result:
Na przycisku widnieje napis "Save Changes" | [5 empty] | Tak wygląda obecny przycisk | [5 empty] | Widnieje kategoria "Dessert"
https://drive.google.com/file/d/150T5aWnlJK1ZWpVIYmPBuQ8ugllCsux0/view?usp=sharing
Expected result: | [5 empty] | Expected result: | [5 empty] | Expected result:
Na przycisku widnieje napis "Save changes" | [5 empty] | Tak powinien wyglądać przycisk | [5 empty] | Widnieje kategoria "Desserts"
https://drive.google.com/file/d/1PdjRbbGQAOh54_O617Ro1xrqgGDedFrR/view?usp=sharing
Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1Gr98e09dByRJ61nwew1sh_p-GU8MCRyh/view?usp=sharing |  |  |  |  | Attachments: | [5 empty] | Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1K02MUWpe10GsLH9BVDI396Qq6L0Y927D/view?usp=sharing
Additional info: | [5 empty] | Additional info: | [5 empty] | Additional info:
ID | #006F |  |  |  |  | ID | #007F |  |  |  |  | ID | #008F
Reporter: | Beata Kołodziej-Szymańska | Assignee: | <DEV> | Status: | NEW | Reporter: | Joanna Błeszyńśka | Assignee: | <DEV> | Status: | NEW | Reporter: | Beata Kołodziej-Szymańska | Assignee: | <DEV> | Status: | NEW
Type: | Design | Severity: | minor | Priority: | low | Type: | Design | Severity: | minor | Priority: | low | Type: | Design | Severity: | minor | Priority: | low
Environment: | Web, opera GX |  |  |  |  | Environment: | Web, opera GX |  |  |  |  | Environment: | Web, opera GX
Summary: | Literówki w zakładce Add recipe |  |  |  |  | Summary: | Nieprawidłowy układ kategorii w stopce |  |  |  |  | Summary: | Literówka w zakładce Favorites
Description: | Napis "Popular Recipe", "Follow US", "Ingridients" jest niezgodny z dokumentacją |  |  |  |  | Description: | Układ kategorii w stopce jest niezgodny z dokumentacją |  |  |  |  | Description: | Napis "Favorite" jest niezgodny z dokumentacją
Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions:
1 | Otwarta Strona https://so-yummi-qa.netlify.app |  |  |  |  | 1 | Otwarta Strona https://so-yummi-qa.netlify.app |  |  |  |  | 1 | Otwarta Strona https://so-yummi-qa.netlify.app
2 | Zalogowany użytkownik |  |  |  |  | 2 | Zalogowany użytkownik |  |  |  |  | 2 | Zalogowany użytkownik
3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce:
1 | Przejście do zakładki Add recipe |  |  |  |  | 1 | Przejście do stopki na dole strony |  |  |  |  | 1 | Przejście do zakładki Favorites
2 | Sprawdzenie prawej części strony modułu popularne przepisy |  |  |  |  | 2 | Weryfikacja układu kategorii w stopce |  |  |  |  | 2 | Sprawdzenie napisu ponieżej
3 | Sprawdzenie prawej część strony modułu social mediów |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
4 | Sprawdzenie modułu składników pod zdjęciem przepisu |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4
Actual result: | [5 empty] | Actual result: | [5 empty] | Actual result:
Widnieje napis "Popular Recipe" | [5 empty] | Kategorie są wyśrodkowane | [5 empty] | Widnieje napis "Favorite"
Widnieje napis "Follow Us"
Widnieje napis "Ingridients" | [5 empty] | Expected result: | [5 empty] | Expected result:
Expected result: | [5 empty] | Kategorie są wyjustowane do lewej | [5 empty] | Widnieje napis "Favorites"
Widnieje napis "Popular recipe"
Widnieje napis "Follow us" | [5 empty] | Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1NhLgVCO42YL9VCkfq1chYbSy_cV1yv6n/view?usp=sharing |  |  |  |  | Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1NhLgVCO42YL9VCkfq1chYbSy_cV1yv6n/view?usp=sharing
Widnieje napis "Ingredients" | [5 empty] | Additional info: | [5 empty] | Additional info:
Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1TwfAN137vPWhoGiOLkByi1D4V6c8wPN-/view?usp=sharing
Additional info:
ID | #009F |  |  |  |  | ID | #010F |  |  |  |  | ID | #011F
Reporter: | Joanna Błeszyńska | Assignee: | <DEV> | Status: | NEW | Reporter: | Beata Kołodziej-Szymańska | Assignee: | <DEV> | Status: | NEW | Reporter: | Beata Kołodziej-Szymańska | Assignee: | <DEV> | Status: | NEW
Type: | Design | Severity: | minor | Priority: | low | Type: | Design | Severity: | minor | Priority: | low | Type: | Design | Severity: | minor | Priority: | low
Environment: | Web, opera GX |  |  |  |  | Environment: | Web, opera GX |  |  |  |  | Environment: | Web, opera GX
Summary: | Nieprawidłowy kolor przycisku Subscribe w Dark mode |  |  |  |  | Summary: | Nieprawidłowy kolor scrolla w Dark mode |  |  |  |  | Summary: | Nieprawidłowa grafika przycisku See recipe
Description: | Kolor przycisku Subscribe w Dark mode jest niezgodny z dokumentacją |  |  |  |  | Description: | Kolor scrolla w module Ingrediens w Dark mode jest niezgodny z dokumentacją |  |  |  |  | Description: | Przycisk See recipe ma białą obwódkę
Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions:
1 | Otwarta Strona https://so-yummi-qa.netlify.app |  |  |  |  | 1 | Otwarta Strona https://so-yummi-qa.netlify.app |  |  |  |  | 1 | Otwarta Strona https://so-yummi-qa.netlify.app
2 | Zalogowany użytkownik |  |  |  |  | 2 | Zalogowany użytkownik |  |  |  |  | 2 | Zalogowany użytkownik
3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce:
1 | Przełączenie trybu na Dark mode przełącznikiem na górze strony |  |  |  |  | 1 | Przełączenie trybu na Dark mode przełącznikiem na górze strony |  |  |  |  | 1 | Przełączenie trybu na Dark mode przełącznikiem na górze strony
2 | Przejście do stopki na dole strony |  |  |  |  | 2 | Przejście do zakładki Add recipes |  |  |  |  | 2 | Przejście do zakładki Favorites i My recipes
3 | Sprawdzenie przycisku subskrypcji |  |  |  |  | 3 | Przejście do modułu Ingredients |  |  |  |  | 3 | Weryfikacja przycisku See recipe
4 | [5 empty] | 4 | Wciśnięcie przycisku Select |  |  |  |  | 4
Actual result: | [5 empty] | Actual result: | [5 empty] | Actual result:
Tak wygląda przycisk subskrybcji: | [5 empty] | Scroll jest szary | [5 empty] | Przycisk ma białą obwódkę
https://drive.google.com/file/d/1c_Mu1PmyR8n7qHUHJOUplmH_NdFuFeCu/view?usp=sharing
Expected result: | [5 empty] | Expected result: | [5 empty] | Expected result:
Przycisk subskrybcji powinien wyświetlać się na czarnym tle | [5 empty] | Scroll jest czarny | [5 empty] | Przycisk jest bez białej obwódki
Attachments: | [5 empty] | Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1b1mMVRsx0ZK8i3X6MqWB1PyyE3jBZrrg/view?usp=sharing |  |  |  |  | Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1ww_hsgWSNExZOUmnrQJdm6LK5OjxZlq-/view?usp=sharing
Additional info: | [5 empty] | Additional info: | [5 empty] | Additional info:
ID | #0012F |  |  |  |  | ID | #0013F |  |  |  |  | ID | #0014F
Reporter: | Joanna Błeszyńśka | Assignee: | <DEV> | Status: | NEW | Reporter: | Joanna Błeszyńśka | Assignee: | <DEV> | Status: | NEW | Reporter: | Joanna Błeszyńśka | Assignee: | <DEV> | Status: | NEW
Type: | Design | Severity: | minor | Priority: | low | Type: | Design | Severity: | minor | Priority: | low | Type: | Design | Severity: | minor | Priority: | low
Environment: | Xiaomi Mi9 SE, Android 11 RKQ1.200826.002 |  |  |  |  | Environment: | Xiaomi Mi9 SE, Android 11 RKQ1.200826.002 |  |  |  |  | Environment: | Xiaomi Mi9 SE, Android 11 RKQ1.200826.002
Summary: | Układ nagłowka w wersji mobilnej jest inny niż w dokumentacji |  |  |  |  | Summary: | W wersji mobilnej jest literówka w przycisku subskrypcji w stopce. |  |  |  |  | Summary: | W wersji mobilnej suwak trybu ciemnego jest w nieprawidłowym miejsc
Description: | Według dokumentacji elementy nagłówka w wersji mobilnej znajdują się w nieprawidłowym miejscu. |  |  |  |  | Description: | W wersji mobilnej w stopce znajduje się przycisk subskrypcji zawierający błąd w postaci literówki |  |  |  |  | Description: | W wersji mobilnej po rozwinięciu menu, otwiera się okno, w którym znajduje się suwak trybu ciemnego. Suwak jest w nieprawidłowym miejscu okna.
Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions:
1 | Otwarta Strona https://so-yummi-qa.netlify.app |  |  |  |  | 1 | Otwarta Strona https://so-yummi-qa.netlify.app |  |  |  |  | 1 | Otwarta Strona https://so-yummi-qa.netlify.app
2 | Zalogowany użytkownik |  |  |  |  | 2 | Zalogowany użytkownik |  |  |  |  | 2 | Zalogowany użytkownik
3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce:
1 | Przejście do nagłówka |  |  |  |  | 1 | Przejście do stopki |  |  |  |  | 1 | Otwarcie rozwijalnego menu
2 | Weryfikacja układu przycisków i miniatur w nagłówku |  |  |  |  | 2 | Sprawdzenie zielonego przycisku subskrypcji |  |  |  |  | 2 | Sprawdzenie gdzie znajduje się suwak trybu ciemnego
3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Actual result: | [5 empty] | Actual result: | [5 empty] | Actual result:
Wszystkie elementy nagłówka są obok siebie na środku. | [5 empty] | Na przycisku widnieje napis "Subcribe" | [5 empty] | Suwak trybu ciemnego znajduje się bezpośrednio pod napisem "Search"
Expected result: | [5 empty] | Expected result: | [5 empty] | Expected result:
1. Przycisk z widelcem i nożem znajduje się z lewej strony nagłówka | [5 empty] | Na przycisku widnieje napis "Subscribe" | [5 empty] | Suwak trybu ciemnego znajduje się w lewym dolnym rogu okna
2. Miniatura zdjęcia i nazwa użytkownika oraz przycisk Menu są po prawej stronie nagłówka | [5 empty] | Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1XEGcwc-A-rZe_1uK7X7I3tlr5F_pf3qi/view?usp=drive_link |  |  |  |  | Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1XOnzmXymveN4W1WObqtN0NYjQ67rWSKy/view?usp=drive_link
Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1XEFFTLgip9Jhwah00ye33Hy6BxLLHH_m/view?usp=drive_link |  |  |  |  | Additional info: | [5 empty] | Additional info:
Additional info:

## BR-Nieautoryzowany użytkownik
ID | #012-T7867
Reporter: | Jakub Kizyma | Assignee: | <DEV> | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | Medium
Environment: | Google Chrome - windows 10 home / Android 13
Summary: | Walidacja pól użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
Description: | Problem dotyczy pola "Password" walidacja się nie zgadza się z oczekiwanym rezultatem.
Minimalna liczba znaków nie wynosi 6, a 8 i nie ma podanej maksymalnej liczby znaków w walidacji.
W dodatku w walidacji jest wzmianka o jednej wielkiej literze, a nie powinno być to uwzględnione.
Pre-conditions:
1 | Wejdź za pomocą linka: https://so-yummi-qa.netlify.app/
Steps to reproduce:
1 | Użyj przycisku "Registration", by przekierować się do formularza.
2 | Sprawdź walidację pola autoryzacji użytkownika "Password".
Actual result: Minimalna liczba znaków wynosi 8 i nie ma podanej maksymalnej liczby znaków w walidacji.
W dodatku jest wzmianka o jednej wielkiej literze.
Expected result: Pole autoryzacji użytkownika Рassword powinno mieć walidację:
pole wymagane, musi zawierać cyfry i litery
minimalna liczba znaków w polu to 6 (włącznie), maksymalna to 16 (włącznie)
Attachments: | Zrzut ekranu do BR.png
Additional info:

## BR-AutoryzowanyNagłówek
ID | #013-C4829
Reporter: | Beniamin Sobczyk | Assignee: | <dev> | Status: | new
Type: | Functional | Severity: | Critical | Priority: | High
Environment: | OS: Android 12
Summary: | Blok nawigacyjny strony
Description: | Sprawdzenie działania bloku nawigacyjnego na urządzeniu mobilnym
Pre-conditions:
1 | Użytkownik jest zalogowany na stronę https://so-yummi-qa.netlify.app/ na urządzeniu mobilnym
2
Steps to reproduce:
1 | Kliknij w menu w prawym górnym rogu
2
3
4
Actual result: Blok nawigacyny nie wysuwa sie po kliknieciu póki strona internetowa nie zostanie odświeżona (F5)
Expected result: W wersji mobilnej blok nawigacyjny i przełącznik motywów otwierają się za pomocą "hamburger menu", które rozwija się od góry i zajmuje całą wysokość urządzenia użytkownika
Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1jpiMHCDGfmBfSowK6eugW6XcxcyPewms/view?usp=sharing
Additional info:

## BR-AutoryzowanyStrona Główna
ID | #014-T7894
Reporter: | Olga Hetman | Assignee: | <dev> | Status: | new
Type: | functional | Severity: | trivial | Priority: | medium
Environment: | Windows 10 Home, przeglądarki Chrome, Firefox i Norton
Summary: | Błąd zawatrości strony głównej.
Description:
Test listy na stronie głównej.
Pre-conditions:
1 | Strona główna aplikacji jest otwarta.
2 | Użytkownik jest zalogowany.
Steps to reproduce:
1 | Sprawdź, czy wyświetla się lista według kategorii: Breakfest, Miscellanous, Chicken, Desserts.
2
3
4
Actual result:
Lista wyświetla się randomowo.
Expected result:
Lista wyświetla się w podanej kolejności.
Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1Jot-7eyfzuUlesBgGp9ejoOGqVkOkgxR/view?usp=sharing ; https://drive.google.com/file/d/1VtNx-7xVflfZL71IZphQyDWZBhzfXq1Z/view?usp=sharing ; https://drive.google.com/file/d/1XkdYUhZGVFXuhcaEw58DDqrt4lfL9Dp6/view?usp=sharing ; https://drive.google.com/file/d/1zomSFs8FsPccoVfybSnCwq5NXd8If6Ws/view?usp=sharing
Additional info:

## BR-AutoryzowanyCategories
ID | #015-C4820 |  |  |  |  | ID | #016-T7878
Reporter: | Adam Janeta | Assignee: | <DEV> | Status: | new | Reporter: | Adam Janeta | Assignee: | <DEV> | Status: | new
Type: | Functional | Severity: | trivial | Priority: | low | Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | high
Environment: | Opera GX |  |  |  |  | Environment: | Opera GX
Summary: | Sprawdzenie jaka kategoria jest ustawiona jako główna |  |  |  |  | Summary: | Sprawdzenie kompletności zakładki Categories o nazwy posiłków i przepisy
Description: | Brak ustawionej domyślnej kategorii |  |  |  |  | Description: | Nie wszystkie kategorie są uzupełnione o nazwy posiłków i przepisy
Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions:
1 | otwarta strona: https://so-yummi-qa.netlify.app/ |  |  |  |  | 1 | otwarta strona: https://so-yummi-qa.netlify.app/
2 | Zalogowany użytkownik |  |  |  |  | 2 | Zalogowany użytkownik
Steps to reproduce: | [5 empty] | 3 | Otwarta zakładka 'Categories'
1 | Wejdź zakładkę 'categories' znajdującą się w górnej części strony |  |  |  |  | Steps to reproduce:
2 | Sprawdź jaka kategoria ustawiona jest domyślnie |  |  |  |  | 1 | w każdej kategorii podgląd przepisu zawiera zdjęcie (ewentualnie obraz tymczasowy, który później będzie zastąpiony) oraz nazwę dania
Actual result: | [5 empty] | 2
Beef nie pojawia się jako kategoria domyślna | [5 empty] | Actual result:
Nie pojawia się żadna kategoria automatycznie | [5 empty] | W kategoriach 'Goat', 'Starter', ' Vegan'
są pozycje, w których jest tymczasowa nazwa w formie losowych znaków. Po naciśnięciu ich nie ma listy składników, ani przepisów.
Expected result: | [5 empty] | Expected result:
Domyślnie ustawioną kategorią jest kategoria BEEF | [5 empty] | 1. w każdej kategorii podgląd przepisu zawiera zdjęcie (ewentualnie obraz tymczasowy, który później będzie zastąpiony) oraz nazwę dania
2. Kliknięcie podglądu wybranego przepisu otwiera stronę z tym przepisem
Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1OwcqG7XXbBeIZoLC5DjwgW8GW764SZ0g/view?usp=sharing |  |  |  |  | Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1BqWFqAAbgpBs-1kOR2Y_TLhFyIsjnmOH/view?usp=sharing
Additional info: | [5 empty] | Additional info:

## BR-AutoryzowanyAdd Recipe
ID | #017-T7939 |  |  |  |  | ID | #018-T7940
Reporter: | Jakub Kizyma | Assignee: | <dev> | Status: | New | Reporter: | Jakub Kizyma | Assignee: | <dev> | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Minor | Priority: | Medium | Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | Medium
Environment: | Google Chrome - windows 10 home / Android 13 |  |  |  |  | Environment: | Google Chrome - windows 10 home / Android 13
Summary: | Sprawność bloku z opisem przepisu. |  |  |  |  | Summary: | Dodawanie i usuwanie pozycji w opcji licznika składników.
Description: | Według oczekiwanych rezultatów. |  |  |  |  | Description: | Przycisk usuwania przy składnikach nie usuwa wybranego składnika.
| Czas przygotowania dania powinien być ograniczony do 140min. | [5 empty] | Usuwa składnik na samym końcu. Użytkownik nie jest w stanie usunąć
Pre-conditions: | [6 empty] | konkretnego składnika licząc od pierwszego do przedostatniego składnika.
1 | Użytkownik jest zalogowany w aplikacji. |  |  |  |  | Pre-conditions:
2 | Użytkownik jest na stronie "Add recipes" |  |  |  |  | 1 | Użytkownik jest zalogowany w aplikacji.
Steps to reproduce: | [5 empty] | 2 | Na bieżącej stronie dodaj składniki za pomocą licznikiem składników.
1 | Będąc na stronie "Add recipes", wejdź w opcje listy rozwijanej. |  |  |  |  | Steps to reproduce:
Actual result: Czas przygotowania dania jest ograniczony do 140min. | [5 empty] | 1 | Usuń składniki, używając opcji usuwania przy składnikach.
Expected result: Czas przygotowania dania jest ograniczony do 120min | [5 empty] | Actual result: Opcja usuwania przy składnikach usuwa składnik z końca listy.
Attachments: | Screen buga |  |  |  |  | Expected result: Opcja usuwania przy składnikach usuwa konkretny składnik,
Additional info: | [5 empty] | wybrany przez użytkownika.
[6 empty] | Attachments: | Screen do BR
Additional info:
ID | #019-T7949 |  |  |  |  | ID | #020-T7950
Reporter: | Olga Hetman | Assignee: | <dev> | Status: | new | Reporter: | Olga Hetman | Assignee: | <dev> | Status: | new
Type: | functional | Severity: | minor | Priority: | medium | Type: | functional | Severity: | major | Priority: | medium
Environment: | Windows 10 Home, przeglądarki Chrome, Firefox i Norton |  |  |  |  | Environment: | Windows 10 Home, przeglądarki Chrome, Firefox i Norton
Summary: | Błąd informacji o braku przepisu. |  |  |  |  | Summary: | Błąd linków z przepisami.
Description: | [5 empty] | Description:
| Test komunikatu o braku popularnych przepisów. | [5 empty] | Test linków z przepisami.
Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions:
1 | Aplikacja jest otwarta na stronie "Add recipe". |  |  |  |  | 1 | Aplikacja jest otwarta na stronie "Add recipe".
2 | Użytkownik jest zalogowany. |  |  |  |  | 2 | Użytkownik jest zalogowany.
Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce:
1 | Sprawdź, czy wyświetla się komunikat o braku popularnych przepisów w tym momencie. |  |  |  |  | 1 | Kliknij w dowolny przepis.
2 | [5 empty] | 2 | Sprawdź, czy przeniosło na stronę "RecipePage" z opisem wybranego przepisu.
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
Actual result: | [5 empty] | Actual result:
Komunikat nie wyświetla się. | [5 empty] | Na przeglądarce Firefox strona nie pokazuje zawartości przepisu.
Expected result: | [5 empty] | Expected result:
Komunikat o braku popularnych przepisów wyświetla się. | [5 empty] | Po kliknięciu w link użytkownik zostaje przeniesiony na stronę "RecipePage" z widocznym przepisem.
Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1xUWKBdJRuw1n6Q_O5LS3nbNgcBugDVKR/view?usp=sharing; https://drive.google.com/file/d/1tANDtj4qnk5dc0EpF7W_1oEGu-OsRHwB/view?usp=sharing |  |  |  |  | Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1IqdO-Lfgq_xFRyU88HwBUJtnUzJGfPt4/view?usp=sharing
Additional info: | [5 empty] | Additional info:
Z poziomu pierwszego wejścia na stronę nie ma możliwości sprawdzenia tej funkcji; dopiero po przejściu na inną stronę i powrocie jest możliwość sprawdzenia.

## BR-AutoryzowanyFavorites
ID | #021-T8102 |  |  |  |  | ID | #022-T8104
Reporter: | Joanna Błeszyńska | Assignee: | <dev> | Status: | New | Reporter: | Joanna Błeszyńska | Assignee: | <dev> | Status: | New
Type: | Other | Severity: | Major | Priority: | High | Type: | Functional | Severity: | major | Priority: | High
Environment: | Xiaomi Mi9 SE, Android 11 RKQ1.200826.002 |  |  |  |  | Environment: | Xiaomi Mi9 SE, Android 11 RKQ1.200826.002
Summary: | Zawartość kart przepisów na stronie Favorites |  |  |  |  | Summary: | Przejście do szczegółów przepisu
Description: | Na urządzeniu mobilnym brakuje przycisku "See more" w kartach przepisu. |  |  |  |  | Description: | Na urządzeniu mobilnym brakuje przycisku "See more" w kartach przepisu przez co nie można w niego kliknąć by przjść do zawartości wybranego przepisu
Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions:
1 | Użytkownik jest zalogowany w aplikacj https://so-yummi-qa.netlify.app/. |  |  |  |  | 1 | Użytkownik jest zalogowany w aplikacj https://so-yummi-qa.netlify.app/.
2 | Strona Favorites jest otwarta. |  |  |  |  | 2 | Strona Favorites jest otwarta.
3 | Do strony Favorites jest dodany przynajmniej jeden przepis. |  |  |  |  | 3 | Do strony Favorites jest dodany przynajmniej jeden przepis.
Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce:
1 | Sprawdź czy na karcie przepisu znajduje się przycisk "See more". |  |  |  |  | 1 | Sprawdź czy na karcie przepisu znajduje się przycisk "See more".
2 | [5 empty] | 2
Actual result: Na kartach przepisów nie wyświetla się przycisk "See more". | [5 empty] | Actual result: Na kartach przepisów nie wyświetla się przycisk "See more" więc nie można w niego kliknąć
Expected result: Przycisk "See more" znajduje się na karcie przepisu. | [5 empty] | Expected result: Kliknięcie w przycisk "See more" znajduje się na karcie przepisu. Przycisk jest aktywny i przenosi do szczegółów wybranego przepisu
Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1Y5eNvWSDwhWIF3NNhvAzp85k50zZaSqO/view?usp=drive_link |  |  |  |  | Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1Y5eNvWSDwhWIF3NNhvAzp85k50zZaSqO/view?usp=drive_link
Additional info: | [5 empty] | Additional info:

## BR-AutoryzowanyStrona wybranego
ID | #023-T8078
Reporter: | Jakub Kokoszkiewicz | Assignee: | Developer | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | High
Environment: | OS Windows 10 Microsoft Edge, Google Chrome
Summary: | Checkbox zaznaczanie i odznaczanie.
Description: | Przy odznaczaniu chechboxa produkt dodaje się do listy zakupów.
Pre-conditions:
1 | Użytkownik powinien być zalogowany.
2 | Użytkownik powinien mieć otwartą stronę z przepisem.
3 | Użytkownik powinien mieć zaznaczony checkbox.
Steps to reproduce:
1 | Naciśnij checkbox.
2
3
4
Actual result: Odhaczenie checkboxa powoduje dodanie produktu do listy zakupów.
Expected result: Odhaczenie checkboxa powinno usunąć produkt z listy zakupów.
Attachments: | https://docs.google.com/document/d/1P8_PAVrLeXbZ8F-VL5KGott_zxH6frCUy587ZZlqBds/edit?usp=sharing
Additional info:

## BR-AutoryzowanyMy recipes
ID | #024-T7928
Reporter: | Olga Hetman | Assignee: | Olga Hetman | Status: | new
Type: | functional | Severity: | trivial | Priority: | medium
Environment: | Windows 10 Home, przeglądarki Chrome, Firefox i Norton
Summary: | Błąd braku tła.
Description:
Sprawdzenie braku tła.
Pre-conditions:
1 | Aplikacja jest otwarta na stronie "My recipes".
2 | Użytkownik jest zalogowany.
3 | Użytkownik widzi dodane wcześniej przepisy.
Steps to reproduce:
1 | Sprawdź, czy przepis bez braku tła ma kolor jak w stopce.
2
3
4
Actual result:
Nie można sprawdzić braku tła. Tło przepisu jest domyślne.
Expected result:
Lista wyświetla się w ustalonej kolejności.
Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1vcMIAvCvDV2EAvS3s52j0lvgPluFqYTP/view?usp=sharing
Additional info:

## BR-AutoryzowanyStopka
ID | #025-T8105
Reporter: | Katarzyna Kowol | Assignee: | <dev> | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | minor | Priority: | low
Environment: | Samsung A70, Android 14
Summary: | Zawartość stopki
Description: | W przeglądarce na urządzeniu mobilnym, w zawartości stopki brakuje bloku
zawierającego informacje o aplikacji. Nie zaburza to jej funkcjonowania, ale jest nieco istotne
z punktu widzenia klienta - wchodzi na stronę i chce wiedzieć z czego korzysta.
Pre-conditions:
1 | Strona https://so-yummi-qa.netlify.app/ jest otwarta. Użytkownik jest zalogowany.
Steps to reproduce:
1 | Znajdź w stopce następujące elementy: logo, blok informacji o aplikacji, blok formularza subskrypcji, blok Follow us zawierający listę elementów z linkami do sieci społecznościowych.
2
Actual result: W stopce brakuje informacji o aplikacji.
Expected result: Stopka zwiera krótki opis aplikacji, pozwalający użytkownikowi szybko zorientować się,
z czego korzysta.
Attachments: | bug stopka mobile / T8105
Additional info:

## BR-SwaggerAuth
ID | #026-T7880 |  |  |  |  | ID | #027-T7887
Reporter: | Aleksandra Tychmanowicz | Assignee: | <dev> | Status: | NEW | Reporter: | Aleksandra Tychmanowicz | Assignee: | <dev> | Status: | NEW
Type: | Functional | Severity: | Critical | Priority: | High | Type: | Other | Severity: | Critical | Priority: | High
Environment: | OS: Windows 11 Home 10.0.22621; Google Chrome 124.0.6367.60 |  |  |  |  | Environment: | OS: Windows 11 Home 10.0.22621; Google Chrome 124.0.6367.60
Summary: | Zarejestrowanie użytkownika z podaniem hasła niezgodnego z dokumentacją. |  |  |  |  | Summary: | Pozyskanie danych użytkownika z użyciem niepełnego tokenu
Description: | Wprowadzenie hasła złożonego ze specjalnych znaków i ponad 16 znaków. |  |  |  |  | Description: | Pozyskanie danych użytkownika z użyciem niepełnego tokenu, tj. z użyciem tokenu, który jest nieprawidłowy i nie powinien wskazywać danych konkretnego użytkownika
Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions:
1 | Otwarta dokumentacja API https://backend-soyummy.onrender.com/api-docs/ ; zakładka users/signup ; żądanie POST |  |  |  |  | 1 | Otwarta dokumentacja API https://backend-soyummy.onrender.com/api-docs/ ; zakładka users/current ; żądanie GET
Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce:
1 | Wprowadzenie adresu e-mail |  |  |  |  | 1 | Autoryzacja tokenu
2 | Wprowadzenie hasła złożonego z ponad 16 znaków, zawierającego znaki specjalne #$% |  |  |  |  | 2 | Wklejenie tokenu w puste pole w zakładce users/current i usunięcie pierwszych kilkudziesięciu znaków
3 | Kliknięcie "Execute" |  |  |  |  | 3 | Kliknięcie "Execute"
4 | [5 empty] | 4
Actual result: | [5 empty] | Actual result:
Odpowiedź serwera '201' - success - rejestracja użytkownika udana. | [5 empty] | Odpowiedź serwera '200' - success ; poprawne wyświetlenie danych użytkownika.
Expected result: | [5 empty] | Expected result:
Odpowiedź serwera 400 - bad request. Brak możliwości zarejestrowania użytkownika. | [5 empty] | Odpowiedź serwera 404 - user not found ; brak możliwości wyświetlenia danych użytkownika.
Attachments: | BUG T7880.png |  |  |  |  | Attachments: | bug T7887.png
Additional info: | [5 empty] | Additional info:
ID | #028-T7890 |  |  |  |  | ID | #029-T7892
Reporter: | Aleksandra Tychmanowicz | Assignee: | <dev> | Status: | NEW | Reporter: | Aleksandra Tychmanowicz | Assignee: | <dev> | Status: | NEW
Type: | Functional | Severity: | Critical | Priority: | High | Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | High
Environment: | OS: Windows 11 Home 10.0.22621; Google Chrome 124.0.6367.60 |  |  |  |  | Environment: | OS: Windows 11 Home 10.0.22621; Google Chrome 124.0.6367.60
Summary: | Edycja danych użytkownika z użyciem niepełnego tokenu |  |  |  |  | Summary: | Edycja danych użytkownika z użyciem nieprawidłowych nowych danych
Description: | Edycja danych użytkownika z użyciem niepełnego tokenu, tj. z użyciem tokenu, który jest nieprawidłowy i nie powinien pozwolić na edycję danych konkretnego użytkownika |  |  |  |  | Description: | Wprowadzenie nowej nazwy użytkownika niezgodnej z dokumentacją, tj. zawierającej więcej niż 16 znaków.
Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions:
1 | Otwarta dokumentacja API https://backend-soyummy.onrender.com/api-docs/ ; zakładka users/update ; żądanie PATCH [PUT] |  |  |  |  | 1 | Otwarta dokumentacja API https://backend-soyummy.onrender.com/api-docs/ ; zakładka users/update ; żądanie PATCH [PUT]
Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce:
1 | Wprowadzenie tokenu użytkownika z losową literówką w puste pole. |  |  |  |  | 1 | Wprowadzenie autoryzowanego tokenu użytkownika w puste pole.
2 | Wprowadzenie nowej nazwy użytkownika. |  |  |  |  | 2 | Wprowadzenie nowej nazwy użytkownika o długości 20 znaków.
3 | Zaznaczenie checkboxu 'Send empty value' przy pozycji "img". |  |  |  |  | 3 | Zaznaczenie checkboxu 'Send empty value' przy pozycji "img".
4 | Kliknięcie "Execute" |  |  |  |  | 4 | Kliknięcie "Execute"
Actual result: | [5 empty] | Actual result:
Odpowiedź serwera '200' - success ; nastąpiła zmiana danych użytkownika. | [5 empty] | Odpowiedź serwera 200 - success; nastąpiła poprawna edycja danych.
Expected result: | [5 empty] | Expected result:
Odpowiedź serwera 404 - user not found ; brak możliwości edycji danych. | [5 empty] | Odpowiedź serwera 400 - bad request ; brak możliwości edycji danych.
Attachments: | bug t7890.png |  |  |  |  | Attachments: | BUG T7892.png
Additional info: | [5 empty] | Additional info:

## BR-SwaggerRecipes
ID | #030-C4891 |  |  |  |  | ID | #031-C4854 |  |  |  |  | ID | #032-C4861
Reporter: | Krystian Kiljański | Assignee: | <dev> | Status: | new | Reporter: | Krystian Kiljański | Assignee: | Krystian Kiljański | Status: | new | Reporter: | Krystian Kiljański | Assignee: | Krystian Kiljański | Status: | new
Type: | Functional | Severity: | major | Priority: | low | Type: | Functional | Severity: | major | Priority: | medium | Type: | Functional | Severity: | critical | Priority: | high
Environment: | OS: Win11/ Browser: Google Chrome Wersja 120.0.6099.217 |  |  |  |  | Environment: | OS: Win11/ Browser: Google Chrome Wersja 120.0.6099.217 |  |  |  |  | Environment: | OS: Win11/ Browser: Google Chrome Wersja 120.0.6099.217
Summary: | Pobieranie 4 kategorii z określoną liczbą przepisów - nieprawidłowa wartość zapytania |  |  |  |  | Summary: | Pobieranie przepisów według nazwy kategorii |  |  |  |  | Summary: | Pobieranie przepisu według ID
Description: | Po podaniu innej wartości, niż wymagana w dokumentacji, otrzymuje się pozytywną odpowiedź serwera z ilością danych zgodną z nieprawidłową wartością podaną na starcie. |  |  |  |  | Description: | Po wpisaniu kategorii, która nie znajduje się na liście, wyświetla się kod odpowiedzi 200 a w "response body" "succes". |  |  |  |  | Description: | Nie można wykonać działania ze względu na blokujący komunikat.
Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions:
1 | Otwarta dokumentacja API https://backend-soyummy.onrender.com/api-docs/ ; zakładka recipes ; żądanie GET |  |  |  |  | 1 | Otwarta dokumentacja API https://backend-soyummy.onrender.com/api-docs/ ; zakładka recipes ; żądanie GET |  |  |  |  | 1 | Otwarta dokumentacja API https://backend-soyummy.onrender.com/api-docs/ ; zakładka recipes ; żądanie GET
2 | Użytkownik zalogowany na swoim koncie poprzez SWAGGER |  |  |  |  | 2 | Użytkownik zalogowany na swoim koncie poprzez SWAGGER |  |  |  |  | 2 | Użytkownik zalogowany na swoim koncie poprzez SWAGGER
3 | Użytkownik wprowadził swój token i autoryzował go. |  |  |  |  | 3 | Użytkownik wprowadził swój token i autoryzował go. (kliknij przycisk "Authorize" z prawej strony w ciele strony/wprowadź token/zatwierdź) |  |  |  |  | 3 | Użytkownik wprowadził swój token i autoryzował go. (kliknij przycisk "Authorize" z prawej strony w ciele strony/wprowadź token/zatwierdź)
Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce:
1 | Rozwiń okno GET/recipes/main-page |  |  |  |  | 1 | Rozwiń okno GET/recipes/category/{category} |  |  |  |  | 1 | Rozwiń okno GET/recipes/category/{id}
2 | Kliknij w przycisk "Try it out" |  |  |  |  | 2 | Kliknij w przycisk "Try it out" |  |  |  |  | 2 | Kliknij w przycisk "Try it out"
3 | Wprowadź swój TOKEN w puste pole znajdujące się przy "Authorization" |  |  |  |  | 3 | Wprowadź swój TOKEN w puste pole znajdujące się przy "Authorization" |  |  |  |  | 3 | Wprowadź swój TOKEN w puste pole znajdujące się przy "Authorization"
4 | Wprowadź inną wartość niż wymagana w puste pole znajdujące się przy "Query" |  |  |  |  | 4 | Wprowadź dowolną wartość w puste pole znajdujące się przy "Category" |  |  |  |  | 4 | Wprowadź prawidłową wartość, zgodnie z instrukcją w puste pole znajdujące się przy "id"
5 | Kliknij w przycisk "Execute" |  |  |  |  | 5 | Kliknij w przycisk "Execute" |  |  |  |  | 5 | Kliknij w przycisk "Execute"
Actual result: Kod odpowiedzi 200. | [5 empty] | Actual result: Kod odpowiedzi 200 | [5 empty] | Actual result: Brak możliwości jakiegokolwiekl działania. Wyświetlany komunikat o treści:"Please correct the following validation errors and try again. Value must be an integer."
Po wpisaniu innej wartości niż wymagana "response body" wyświetla ilość przepisów zgodną z wpisaną wartością. Po wpisaniu wartości powyżej 10 wyświetlają się nieprawidłowe dane, wpisując 100 można natrafić na "Kod Matrixa". | [5 empty] | "Response body" wyświetla "succes", ale bez przepisów.
[6 empty] | Expected result: Kod opowiedzi 404 | [5 empty] | Expected result: Kod odpowiedzi 200. "Response body" wyświetla wywołany przepis zgodny z id.
Expected result: Kod odpowiedzi 404 | [5 empty] | "Response body" wyświetla odpowiedź "Not found"
W "Response body" odpowiedź "Not found"
[6 empty] | Attachments: | pobieranie wg kat.png |  |  |  |  | Attachments: | pobieranie ID.png
Attachments: | BR pobieranie 4kat .png BR pobieranie 4kat 1 .png BR pobieranie 4kat 2 125738.png BR pobieranie4kat 3.png |  |  |  |  | Additional info: | [5 empty] | Additional info:
Additional info:

## BR-SwaggerPopular-recipes
ID | #033-C4891
Reporter: | Krystian Kiljański | Assignee: | Krystian Kiljański | Status: | new
Type: | Functional | Severity: | major | Priority: | medium
Environment: | OS: Win11/ Browser: Google Chrome Wersja 120.0.6099.217
Summary: | Pobieranie najpopularniejszych przepisów - poprawny/autoryzowany token i nieprawidłowa wartość
Description: | Po wpisaniu wartości niezgodnej z instrukcją wyświetlane są nieprawidłowe informacje
Pre-conditions:
1 | Otwarta dokumentacja API https://backend-soyummy.onrender.com/api-docs/ ; zakładka popular-recipe ; żądanie GET
2 | Użytkownik zalogowany na swoim koncie poprzez SWAGGER
3 | Użytkownik wprowadził swój token i autoryzował go. (kliknij przycisk "Authorize" z prawej strony w ciele strony/wprowadź token/zatwierdź)
Steps to reproduce:
1 | Rozwiń okno GET/popular-recipe
2 | Kliknij w przycisk "Try it out"
3 | Wprowadź swój TOKEN w puste pole znajdujące się przy "Authorization"
4 | Wprowadź wartość od 16 w górę w puste pole znajdujące się przy "query"
5 | Kliknij w przycisk "Execute"
Actual result: Kod opowiedzi 200. Wyświetla odpowiedzi zgodnie z wprowadzoną wartością oraz wszystko co posiada ID, w różnych językach. Przepisy pomieszane są z niezweryfikowanymi wpisami. Zdublowane pozycje. Przy wpisaniu wartości 100 można odnaleźć "ukryte przesłanie dla testerów".
Expected result: Kod odpowiedzi 200. "Response body" wyświetla najpopularniejszy przepis w ilości zgodnej z wprowadzoną wartością.
Attachments: | popular.png popular2.png
Additional info:

## BR-SwaggerShopping-list
ID | #034-C4895
Reporter: | Krystian Kiljański | Assignee: | Krystian Kiljański | Status: | new
Type: | Functional | Severity: | major | Priority: | medium
Environment: | OS: Win11/ Browser: Google Chrome Wersja 120.0.6099.217
Summary: | Pobieranie listy zakupów - pusta lista
Description: | Po pobraniu listy niezawierającej produktów kod odpowiedzi 200 i "status: success"
Pre-conditions:
1 | Otwarta dokumentacja API https://backend-soyummy.onrender.com/api-docs/ ; zakładka shopping-list ; żądanie GET
2 | Użytkownik zalogowany na swoim koncie poprzez SWAGGER
3 | Użytkownik wprowadził swój token i autoryzował go. (kliknij przycisk "Authorize" z prawej strony w ciele strony/wprowadź token/zatwierdź)
4 | Użytkownik usunął uprzednio wszystkie produkty z listy
Steps to reproduce:
1 | Rozwiń okno GET/shopping-list
2 | Kliknij w przycisk "Try it out"
3 | Wprowadź swój TOKEN w puste pole znajdujące się przy "Authorization"
4 | Kliknij w przycisk "Execute"
Actual result: Kod opowiedzi 200. W oknie "Response body" odpowiedź: status: "success"
Expected result: Kod odpowiedzi 404. "Response body" odpowiedź "Not found"
Attachments: | shopping list .png
Additional info:

## BR-SwaggerSearch
ID | #034-C4937
Reporter: | Krystian Kiljański | Assignee: | Krystian Kiljański | Status: | new
Type: | Functional | Severity: | major | Priority: | medium
Environment: | OS: Win11/ Browser: Google Chrome Wersja 120.0.6099.217
Summary: | Wyszukiwanie przepisów - prawidłowy/autoryzowany token oraz nieprawidłowo wprowadzone wartości
Description: | Po wpisaniu wartości niezgodnej z instrukcją wyświetlany jest kod 200 oraz status "success"
Pre-conditions:
1 | Otwarta dokumentacja API https://backend-soyummy.onrender.com/api-docs/ ; zakładka search ; żądanie GET
2 | Użytkownik zalogowany na swoim koncie poprzez SWAGGER
3 | Użytkownik wprowadził swój token i autoryzował go. (kliknij przycisk "Authorize" z prawej strony w ciele strony/wprowadź token/zatwierdź)
Steps to reproduce:
1 | Rozwiń okno GET/search
2 | Kliknij w przycisk "Try it out"
3 | Wprowadź swój TOKEN w puste pole znajdujące się przy "Authorization"
4 | Wprowadź przykładowe wartość w puste pole znajdujące się przy "query=jabłko"; "type=title". Pozostałe zgodnie z instrukcją.
5 | Kliknij w przycisk "Execute"
Actual result: Odpowiedź w kodzie: 200. Odpowiedź w response body: "status="success"
Expected result: Odpowiedź w kodzie: 404. Odpowiedź w response body: "Not found"
Attachments: | BR search.png
Additional info:

## BR-SwaggerFavorites
ID | #035-T8094 |  |  |  |  | ID | #036-T8093
Reporter: | Jakub Kizyma | Assignee: | <dev> | Status: | New | Reporter: | Jakub Kizyma | Assignee: | <dev> | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | Medium | Type: | Functional | Severity: | Critical | Priority: | High
Environment: | Google Chrome - windows 10 home |  |  |  |  | Environment: | Google Chrome - windows 10 home
Summary: | (GET) Szukanie niedodanego przepisu. |  |  |  |  | Summary: | (GET) Szukanie przepisu bez poprawnego tokena.
Description: | Nie mając żadnego dodanego przepisu do ulubionych. |  |  |  |  | Description: | Wpisując niepoprawne dane w wymaganych polach do wyszukiwania
| Odpowiedź w kodzie pojawia się jako 200 i w response body jako: | [5 empty] | ulubionych przepisów, nie powinniśmy dostać odpowiedzi z serwera:
| "status": "success", nie znajdując żadnego ulubionego przepisu na liście. | [5 empty] | 200, status: success.
Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions:
1 | Otwarta dokumentacja API https://backend-soyummy.onrender.com/api-docs/ |  |  |  |  | 1 | Otwarta dokumentacja API https://backend-soyummy.onrender.com/api-docs/
2 | Użytkownik zalogowany na swoim koncie poprzez SWAGGER |  |  |  |  | 2 | Użytkownik zalogowany na swoim koncie poprzez SWAGGER
3 | Użytkownik dokonał autoryzacji swojego tokena (przycisk "Authorize" z prawej strony w ciele strony/wprowadź token/zatwierdź) |  |  |  |  | 3 | Użytkownik dokonał autoryzacji swojego tokena (przycisk "Authorize" z prawej strony w ciele strony/wprowadź token/zatwierdź)
4 | Użytkownik nie ma dodanych żadnych przepisów do ulubionych. |  |  |  |  | 4 | Użytkownik ma dodane przepisy do ulubionych.
5 | Użytkownik znajduje się przy zakładce "favorites" w wierszu: GET/favorite/ |  |  |  |  | 5 | Użytkownik znajduje się przy zakładce "favorites" w wierszu: GET/favorite/
Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce:
1 | Wklej swój token w wymagane pole. |  |  |  |  | 1 | Wpisz w miejscu na token losowe liczby/litery.
2 | W pole "page" wpisz liczbę 1. |  |  |  |  | 2 | W pole "page" wpisz losową liczbę.
3 | Zatwierdź operację opcją "Execute" |  |  |  |  | 3 | Zatwierdź operację opcją "Execute".
Actual result: Odpowiedź w kodzie: 200 | [5 empty] | Actual result: Odpowiedź w kodzie: 200
Odpowiedź w response body: "status": "success" | [5 empty] | Odpowiedź w response body: "status": "success"
Expected result: Odpowiedź w kodzie: 400 | [5 empty] | Expected result: Odpowiedź w kodzie: 404
Odpowiedź w response body: "message": "The recipe list is empty" | [5 empty] | Odpowiedź w response body: "message": "User not found"
Attachments: | Screen do BR |  |  |  |  | Attachments: | Screen do BR
Additional info: | [5 empty] | Additional info:
ID | #037-T8096 |  |  |  |  | ID | #038-T8095
Reporter: | Jakub Kizyma | Assignee: | <dev> | Status: | New | Reporter: | Jakub Kizyma | Assignee: | <dev> | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Critical | Priority: | High | Type: | Functional | Severity: | Critical | Priority: | High
Environment: | Google Chrome - windows 10 home |  |  |  |  | Environment: | Google Chrome - windows 10 home
Summary: | Usuwanie przepisów z pomocą niepoprawnych danych. |  |  |  |  | Summary: | (PATCH) Dodawanie przepisów przy niepoprawnym tokenie.
Description: | Podczas usuwania ulubionego przepisu bez prawidłowych danych, |  |  |  |  | Description: | Podczas dodawania ulubionego przepisu bez poprawnego tokena,
| nie powinniśmy w żaden sposób mieli możliwość usunięcia go | [5 empty] | nie powinniśmy w żaden sposób mieli możliwość dodania go
| z listy ulubionych przepisów. | [5 empty] | listy ulubionych przepisów.
Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions:
1 | Otwarta dokumentacja API https://backend-soyummy.onrender.com/api-docs/ |  |  |  |  | 1 | Otwarta dokumentacja API https://backend-soyummy.onrender.com/api-docs/
2 | Użytkownik zalogowany na swoim koncie poprzez SWAGGER |  |  |  |  | 2 | Użytkownik zalogowany na swoim koncie poprzez SWAGGER
3 | Użytkownik dokonał autoryzacji swojego tokena (przycisk "Authorize" z prawej strony w ciele strony/wprowadź token/zatwierdź) |  |  |  |  | 3 | Użytkownik dokonał autoryzacji swojego tokena (przycisk "Authorize" z prawej strony w ciele strony/wprowadź token/zatwierdź)
4 | Użytkownik ma dodane przepisy do ulubionych. |  |  |  |  | 4 | Użytkownik znajduje się przy zakładce "favorites" w wierszu: PATCH/favorite/add
5 | Użytkownik znajduje się przy zakładce "favorites" w wierszu: PATCH/favorite/remove |  |  |  |  | Steps to reproduce:
Steps to reproduce: | [5 empty] | 1 | Wpisz w miejscu na token losowe liczby/litery.
1 | Wpisz w miejscu na token losowe liczby/litery. |  |  |  |  | 2 | W konsoli wklej ID przepisu.
2 | W pole "page" wpisz losową liczbę. |  |  |  |  | 3 | Zatwierdź operację opcją "Execute".
3 | W konsoli wklej ID przepisu. |  |  |  |  | Actual result: Odpowiedź w kodzie: 200
4 | Zatwierdź operację opcją "Execute". |  |  |  |  | Odpowiedź w response body: "status": "success"
Actual result: Odpowiedź w kodzie: 200 | [5 empty] | Expected result: Odpowiedź w kodzie: 404
Odpowiedź w response body: "status": "success" | [5 empty] | Odpowiedź w response body: "message": "User not found"
Expected result: Odpowiedź w kodzie: 404 | [5 empty] | Attachments: | Screen do BR
Odpowiedź w response body: "message": "User not found" | [5 empty] | Additional info:
Attachments: | Screen do BR
Additional info:

## BR-SwaggerOwnRecipes
ID | #039-C4921 |  |  |  |  | ID | #040-C4923 |  |  |  |  | ID | #041-C4938 |  |  |  |  | ID | #042-C4940
Reporter: | Beniamin Sobczyk | Assignee: | <dev> | Status: | New | Reporter: | Beniamin Sobczyk | Assignee: | <dev> | Status: | New | Reporter: | Beniamin Sobczyk | Assignee: | <dev> | Status: | New | Reporter: | Beniamin Sobczyk | Assignee: | <dev> | Status: | New
Type: | Funcional | Severity: | Critical | Priority: | High | Type: | Functional | Severity: | Critical | Priority: | High | Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | Low | Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | Low
Environment: | Windows 11 (Chrome Wersja 124.0.6367.60) |  |  |  |  | Environment: | Windows 11 (Chrome Wersja 124.0.6367.60) |  |  |  |  | Environment: | Windows 11 (Chrome Wersja 124.0.6367.60) |  |  |  |  | Environment: | Windows 11 (Chrome Wersja 124.0.6367.60)
Summary: | Dodawanie przepisów (autoryzowany) |  |  |  |  | Summary: | Usuwanie przepisów (autoryzowany) |  |  |  |  | Summary: | Wyświetlanie przepisów (autoryzowany) |  |  |  |  | Summary: | Usuwanie przepisów (użytkownik nieautoryzowany)
Description: | Brak możliwości dodania własnego przepisu z poziomu API. |  |  |  |  | Description: | Brak możliwości usunięcia własnych przepisów z poziomu API. |  |  |  |  | Description: | Brak możliwości wyświetlenia listy przepisów z poziomu API, gdy jest pusta. |  |  |  |  | Description: | Informacja o nieznalezieniu przepisu do usunięcia, zamiast informacji o braku autoryzacji tokenu.
Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions:
1 | Otwarta dokumentacja API https://backend-soyummy.onrender.com/api-docs/ zakładka: ownRecipes żądanie: POST |  |  |  |  | 1 | Otwarta dokumentacja API https://backend-soyummy.onrender.com/api-docs/ zakładka: ownRecipes żądanie: POST |  |  |  |  | 1 | Otwarta dokumentacja API https://backend-soyummy.onrender.com/api-docs/ zakładka: ownRecipes, żądanie: GET |  |  |  |  | 1 | Otwarta dokumentacja API https://backend-soyummy.onrender.com/api-docs/ zakładka: ownRecipes, żądanie: POST.
2 | Użytkownik zalogowany na swoim koncie poprzez SWAGGER oraz wprowadził swój token i autoryzował go. (kliknij przycisk "Authorize" z prawej strony w ciele strony/wprowadź token/zatwierdź) |  |  |  |  | 2 | Użytkownik zalogowany na swoim koncie poprzez SWAGGER oraz wprowadził swój token i autoryzował go. (kliknij przycisk "Authorize" z prawej strony w ciele strony/wprowadź token/zatwierdź) |  |  |  |  | 2 | Użytkownik zalogowany na swoim koncie poprzez SWAGGER oraz wprowadził swój token i autoryzował go. (kliknij przycisk "Authorize" z prawej strony w ciele strony/wprowadź token/zatwierdź). |  |  |  |  | 2 | Użytkownik zalogowany na swoim koncie poprzez SWAGGER oraz posiada dodane przepisy do swojego konta.
Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce:
1 | Rozwiń okno POST/ownRecipes/ |  |  |  |  | 1 | Rozwiń okno POST/ownRecipes/{id} |  |  |  |  | 1 | Rozwiń okno GET/ownRecipes/ |  |  |  |  | 1 | Rozwiń okno: POST/ownRecipes/{id}
2 | Kliknij w przycisk "Try it out" |  |  |  |  | 2 | Kliknij w przycisk "Try it out" |  |  |  |  | 2 | Kliknij w przycisk "Try it out" |  |  |  |  | 2 | Kliknij w przycisk "Try it out".
3 | Wprowadź swój TOKEN w puste pole znajdujące się przy "Authorization" |  |  |  |  | 3 | Wprowadź swój TOKEN w puste pole znajdujące się przy "Authorization" |  |  |  |  | 3 | Wprowadź swój TOKEN w puste pole znajdujące się przy "Authorization" |  |  |  |  | 3 | Wprowadź swój TOKEN w puste pole znajdujące się przy "Authorization".
4 | Uzupełnij pola: "img", "title", "category", "description", "time", "instructions", "ingredients". Wprowadź wartość zgodnie z wymaganiami oraz podaną instrukcją. |  |  |  |  | 4 | Podaj "id" przepisu oraz "page number". |  |  |  |  | 4 | Uzupełnij pole "page number". |  |  |  |  | 4 | Podaj "id" przepisu oraz "page number"
5 | Kliknij w przycisk "Execute". |  |  |  |  | 5 | Kliknij w przycisk "Execute" |  |  |  |  | 5 | Kliknij w przycisk "Execute". |  |  |  |  | 5 | Kliknij w przycisk "Execute".
Actual result: Error Kod odpowiedzi 400 (przepis nie został dodany) | [5 empty] | Actual result: Error Kod odpowiedzi 404 (przepis nie został usunięty) | [5 empty] | Actual result: Kod odpowiedzi 200 ale lista jest pusta | [5 empty] | Actual result: Kod odpowiedzi 404
Expected result:Responses Kod odpowiedzi 201 | [5 empty] | Expected result: Responses Kod odpowiedzi 200 | [5 empty] | Expected result: Responses Kod odpowiedzi 400 The recipe list is empty | [5 empty] | Expected result: Responses Kod odpowiedzi 401
Attachments: | screen |  |  |  |  | Attachments: | screen |  |  |  |  | Attachments: | screen |  |  |  |  | Attachments: | screen
Additional info: | [5 empty] | Additional info: | [5 empty] | Additional info: | [5 empty] | Additional info:

## BR-MOBILE
ID | #013-C4829 |  |  |  |  | ID | #021-T8153 |  |  |  |  | ID | #022-T8155 |  |  |  |  | ID | #023-T8151
Reporter: | Beniamin Sobczyk | Assignee: | <dev> | Status: | new | Reporter: | Joanna Błeszyńska | Assignee: | <dev> | Status: | New | Reporter: | Joanna Błeszyńska | Assignee: | <dev> | Status: | New | Reporter: | Jakub Kokoszkiewicz | Assignee: | <dev> | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Critical | Priority: | High | Type: | Other | Severity: | Major | Priority: | High | Type: | Functional | Severity: | major | Priority: | High | Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | High
Environment: | OS: Android 12 |  |  |  |  | Environment: | Xiaomi Mi9 SE, Android 11 RKQ1.200826.002 |  |  |  |  | Environment: | Xiaomi Mi9 SE, Android 11 RKQ1.200826.002 |  |  |  |  | Environment: | OnePlus Nord, Android 12
Summary: | Blok nawigacyjny strony |  |  |  |  | Summary: | Zawartość kart przepisów na stronie Favorites |  |  |  |  | Summary: | Przejście do szczegółów przepisu |  |  |  |  | Summary: | Checkbox zaznaczanie i odznaczanie.
Description: | Sprawdzenie działania bloku nawigacyjnego na urządzeniu mobilnym |  |  |  |  | Description: | Na urządzeniu mobilnym brakuje przycisku "See more" w kartach przepisów. |  |  |  |  | Description: | Na urządzeniu mobilnym brakuje przycisku "See more" w kartach przepisu, przez co nie można w niego kliknąć by przjść do zawartości wybranego przepisu |  |  |  |  | Description: | Przy odznaczaniu chechboxa produkt dodaje się do listy zakupów.
Pre-conditions:
1 | Użytkownik jest zalogowany na stronę https://so-yummi-qa.netlify.app/ na urządzeniu mobilnym |  |  |  |  | Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions:
2 | [5 empty] | 1 | Użytkownik jest zalogowany w aplikacji https://so-yummi-qa.netlify.app/. |  |  |  |  | 1 | Użytkownik jest zalogowany w aplikacj https://so-yummi-qa.netlify.app/. |  |  |  |  | 1 | Użytkownik powinien być zalogowany.
Steps to reproduce: | [5 empty] | 2 | Strona Favorites jest otwarta. |  |  |  |  | 2 | Strona Favorites jest otwarta. |  |  |  |  | 2 | Użytkownik powinien mieć otwartą stronę z przepisem.
1 | Kliknij w menu w prawym górnym rogu |  |  |  |  | 3 | Do strony Favorites jest dodany przynajmniej jeden przepis. |  |  |  |  | 3 | Do strony Favorites jest dodany przynajmniej jeden przepis. |  |  |  |  | 3 | Użytkownik powinien mieć zaznaczony checkbox.
2 | [5 empty] | Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce:
3 | [5 empty] | 1 | Sprawdź czy na karcie przepisu znajduje się przycisk "See more". |  |  |  |  | 1 | Sprawdź czy na karcie przepisu znajduje się przycisk "See more". |  |  |  |  | 1 | Naciśnij checkbox.
4 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Actual result: Blok nawigacyny nie wysuwa sie po kliknieciu póki strona internetowa nie zostanie odświeżona (F5) | [5 empty] | Actual result: Na kartach przepisów nie wyświetla się przycisk "See more". | [5 empty] | Actual result: Na kartach przepisów nie wyświetla się przycisk "See more", więc nie można w niego kliknąć | [5 empty] | Actual result: Odhaczenie checkboxa powoduje dodanie produktu do listy zakupów.
[6 empty] | Expected result: Przycisk "See more" znajduje się na karcie przepisu. | [5 empty] | Expected result: Przycisk "See more" znajduje się na karcie przepisu. Przycisk jest aktywny i przenosi do szczegółów wybranego przepisu | [5 empty] | Expected result: Odhaczenie checkboxa powinno usunąć produkt z listy zakupów.
Expected result: W wersji mobilnej blok nawigacyjny i przełącznik motywów otwierają się za pomocą "hamburger menu", które rozwija się od góry i zajmuje całą wysokość urządzenia użytkownika
[6 empty] | Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1Y5eNvWSDwhWIF3NNhvAzp85k50zZaSqO/view?usp=drive_link |  |  |  |  | Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1Y5eNvWSDwhWIF3NNhvAzp85k50zZaSqO/view?usp=drive_link |  |  |  |  | Attachments: | https://docs.google.com/document/d/1P8_PAVrLeXbZ8F-VL5KGott_zxH6frCUy587ZZlqBds/edit?usp=sharing
Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1jpiMHCDGfmBfSowK6eugW6XcxcyPewms/view?usp=sharing |  |  |  |  | Additional info: | [5 empty] | Additional info: | [5 empty] | Additional info:
Additional info:
ID | #012-T7867 |  |  |  |  | ID | #017-T7939 |  |  |  |  | ID | #018-T7940 |  |  |  |  | ID | #015-T8109 |  |  |  |  | ID | #016-T8110
Reporter: | Jakub Kizyma | Assignee: | <DEV> | Status: | New | Reporter: | Jakub Kizyma | Assignee: | <dev> | Status: | New | Reporter: | Jakub Kizyma | Assignee: | <dev> | Status: | New | Reporter: | Adam Janeta | Assignee: | <DEV> | Status: | new | Reporter: | Adam Janeta | Assignee: | <DEV> | Status: | new
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | Medium | Type: | Functional | Severity: | Minor | Priority: | Medium | Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | Medium | Type: | Functional | Severity: | trivial | Priority: | low | Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | high
Environment: | Android 13 |  |  |  |  | Environment: | Android 13 |  |  |  |  | Environment: | Android 13 |  |  |  |  | Environment: | Opera GX |  |  |  |  | Environment: | OS: Windows 11, Opera GX
Summary: | Walidacja pól użytkownika w formularzu rejestracyjnym. |  |  |  |  | Summary: | Sprawność bloku z opisem przepisu. |  |  |  |  | Summary: | Dodawanie i usuwanie pozycji w opcji licznika składników. |  |  |  |  | Summary: | Sprawdzenie jaka kategoria jest ustawiona jako główna |  |  |  |  | Summary: | Sprawdzenie kompletności zakładki Categories o nazwy posiłków i przepisy
Description: | Problem dotyczy pola "Password" walidacja się nie zgadza się z oczekiwanym rezultatem. |  |  |  |  | Description: | Według oczekiwanych rezultatów. |  |  |  |  | Description: | Przycisk usuwania przy składnikach nie usuwa wybranego składnika. |  |  |  |  | Description: | Brak ustawionej domyślnej kategorii | [5 empty] | Nie wszystkie kategorie są uzupełnione o nazwy posiłków i przepisy
| Minimalna liczba znaków nie wynosi 6, a 8 i nie ma podanej maksymalnej liczby znaków w walidacji. | [5 empty] | Czas przygotowania dania powinien być ograniczony do 140min. | [5 empty] | Usuwa składnik na samym końcu. Użytkownik nie jest w stanie usunąć |  |  |  |  | Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions:
| W dodatku w walidacji jest wzmianka o jednej wielkiej literze, a nie powinno być to uwzględnione. |  |  |  |  | Pre-conditions: | [6 empty] | konkretnego składnika licząc od pierwszego do przedostatniego składnika. |  |  |  |  | 1 | otwarta strona: https://so-yummi-qa.netlify.app/ |  |  |  |  | 1 | otwarta strona: https://so-yummi-qa.netlify.app/
Pre-conditions: | [5 empty] | 1 | Użytkownik jest zalogowany w aplikacji. |  |  |  |  | Pre-conditions: | [5 empty] | 2 | Zalogowany użytkownik |  |  |  |  | 2 | Zalogowany użytkownik
1 | Wejdź za pomocą linka: https://so-yummi-qa.netlify.app/ |  |  |  |  | 2 | Użytkownik jest na stronie "Add recipes" |  |  |  |  | 1 | Użytkownik jest zalogowany w aplikacji. |  |  |  |  | Steps to reproduce: | [5 empty] | 3 | Otwarta zakładka 'Categories'
Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce: | [5 empty] | 2 | Na bieżącej stronie dodaj składniki za pomocą licznikiem składników. |  |  |  |  | 1 | Wejdź zakładkę 'categories' znajdującą się w górnej części strony |  |  |  |  | Steps to reproduce:
1 | Użyj przycisku "Registration", by przekierować się do formularza. |  |  |  |  | 1 | Będąc na stronie "Add recipes", wejdź w opcje listy rozwijanej. |  |  |  |  | Steps to reproduce: | [5 empty] | 2 | Sprawdź jaka kategoria ustawiona jest domyślnie |  |  |  |  | 1 | w każdej kategorii podgląd przepisu zawiera zdjęcie (ewentualnie obraz tymczasowy, który później będzie zastąpiony) oraz nazwę dania
2 | Sprawdź walidację pola autoryzacji użytkownika "Password". |  |  |  |  | Actual result: Czas przygotowania dania jest ograniczony do 140min. | [5 empty] | 1 | Usuń składniki, używając opcji usuwania przy składnikach. |  |  |  |  | Actual result: | [5 empty] | 2
Actual result: Minimalna liczba znaków wynosi 8 i nie ma podanej maksymalnej liczby znaków w walidacji. | [5 empty] | Expected result: Czas przygotowania dania jest ograniczony do 120min | [5 empty] | Actual result: Opcja usuwania przy składnikach usuwa składnik z końca listy. | [5 empty] | Beef nie pojawia się jako kategoria domyślna | [5 empty] | Actual result:
W dodatku jest wzmianka o jednej wielkiej literze. | [5 empty] | Attachments: | Screen buga |  |  |  |  | Expected result: Opcja usuwania przy składnikach usuwa konkretny składnik, | [5 empty] | Nie pojawia się żadna kategoria automatycznie | [5 empty] | W kategoriach 'Goat', 'Starter', ' Vegan'
Expected result: Pole autoryzacji użytkownika Рassword powinno mieć walidację: | [5 empty] | Additional info: | [5 empty] | wybrany przez użytkownika. | [11 empty] | są pozycje, w których jest tymczasowa nazwa w formie losowych znaków. Po naciśnięciu ich nie ma listy składników, ani przepisów.
pole wymagane, musi zawierać cyfry i litery | [11 empty] | Attachments: | Screen do BR |  |  |  |  | Expected result: | [5 empty] | Expected result:
minimalna liczba znaków w polu to 6 (włącznie), maksymalna to 16 (włącznie) | [11 empty] | Additional info: | [5 empty] | Domyślnie ustawioną kategorią jest kategoria BEEF | [5 empty] | 1. w każdej kategorii podgląd przepisu zawiera zdjęcie (ewentualnie obraz tymczasowy, który później będzie zastąpiony) oraz nazwę dania
Attachments: | Zrzut ekranu do BR.png | [22 empty] | 2. Kliknięcie podglądu wybranego przepisu otwiera stronę z tym przepisem
Additional info: | [17 empty] | Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1OwcqG7XXbBeIZoLC5DjwgW8GW764SZ0g/view?usp=sharing |  |  |  |  | Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1BqWFqAAbgpBs-1kOR2Y_TLhFyIsjnmOH/view?usp=sharing
[18 empty] | Additional info: | [5 empty] | Additional info:
ID | #024-T8349 |  |  |  |  | ID | #025-T8350 |  |  |  |  | ID | # 026-T7931
Reporter: | Beata Kołodziej-Szymańska | Assignee: | <DEV> | Status: | New | Reporter: | Beata Kołodziej-Szymańska | Assignee: | <DEV> | Status: | New | Reporter: | Beata Kołodziej-Szymańska | Assignee: | <DEV> | Status: | New
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | High | Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | Medium | Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | Medium
Environment: | Przeglądarka Chrome, Android 14 |  |  |  |  | Environment: | Przegladarka Chrome, Android 14 |  |  |  |  | Environment: | Android 14
Summary: | Brak możliwości wyboru kategorii |  |  |  |  | Summary: | Błąd wyświetlania kolejności listy |  |  |  |  | Summary: | Brak możliwości zmiany tła karty przepisu
Description: | Przycisk rozwijający kategorie w nagłówku jest niektywny |  |  |  |  | Description: | Lista dań na stronie głównej nie wyświetla sie według kategorii Breakfast, Miscellanous, Chicken, Desserts |  |  |  |  | Description: | Tło karty przepisu w zakładce "My recipes" jest białe, nie ma opcji zmiany tła
Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions:
1 | Użytkownik ma otwartą stronę https://so-yummi-qa.netlify.app |  |  |  |  | 1 | Strona główna aplikacji jest otwarta https://so-yummi-qa.netlify.app/ |  |  |  |  | 1 | Otwarta strona https://so-yummi-qa.netlify.app/
2 | Użytkownik jest zalogowany |  |  |  |  | 2 | Użytkownik jest zalogowany |  |  |  |  | 2 | Użytkownik zalogowany
Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce: | [5 empty] | 3 | W zakładce "My recipes" widoczne są dodane karty z przepisami
1 | Sprawdzenie strony głównej |  |  |  |  | 1 | Sprawdzenie, czy lista dań wyświetla się według kategorii Breakfast, Miscellanous, Chicken, Desserts |  |  |  |  | Steps to reproduce:
2 | Przejście do dowolnej strony aplikacji |  |  |  |  | 2 | Sprawdzenie, czy po kliknięciu "See recipes" widoczna jest aktywna strona śniadania |  |  |  |  | 1 | Przejście do zakładki "My recipes"
3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 2 | Sprawdzenie czy karta z przepisami posiada tło
4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 3
Actual result: | [5 empty] | Actual result: | [5 empty] | 4
Na stronie głównej przycisk "Menu" nie jest aktywny, nie wyświetla sie lista storn w aplikacji. | [5 empty] | Lista wyświetla sie losowo a nie według ustalonego porządku | [5 empty] | Actual result:
[6 empty] | https://drive.google.com/file/d/1uC_VXXQiskGvwZ0B7hp2HSGYd4nEqo_e/view?usp=sharing | [5 empty] | Tło w karcie z przepisami jest białe
Expected result: | [5 empty] | Lista "Categories" wyświetla się losowo | [5 empty] | https://drive.google.com/file/d/1LNP0mB9NXkkUry65wwgCjAqkBmu3VrCm/view?usp=sharing
Użytkownik widzi strone główną i może przejść do dowolnej strony aplikacji. | [5 empty] | https://drive.google.com/file/d/1Pq44kBWhkejneGAMdWUdb9zthCLx4Tnx/view?usp=sharing | [5 empty] | Expected result:
[6 empty] | Expected result: | [5 empty] | Karta przepisu zawiera obraz tła lub w przypadku jego braku, tło takie jak w stopce
Attachments: | [5 empty] | Lista wyświetla się w ustalonej kolejności Breakfast, Miscellanousy, Cicken, Dessert
Additional info: | [5 empty] | Po kliknięciu "See recipes" widoczna jest aktywna strona śniadania | [5 empty] | Attachments:
[6 empty] | Attachments: | [5 empty] | Additional info:
Additional info:
ID | #43-T8156 |  |  |  |  | ID | #012F |  |  |  |  | ID | #013F
Reporter: | Beata Kołodziej-Szymańska | Assignee: | <DEV> | Status: | New | Reporter: | Joanna Błeszyńśka | Assignee: | <DEV> | Status: | NEW | Reporter: | Joanna Błeszyńśka | Assignee: | <DEV> | Status: | NEW
Type: | Functional | Severity: | Major | Priority: | High | Type: | Design | Severity: | minor | Priority: | low | Type: | Design | Severity: | minor | Priority: | low
Environment: | Desktop Windows, przegladarka Chrome, Mobile, Android 14 |  |  |  |  | Environment: | Xiaomi Mi9 SE, Android 11 RKQ1.200826.002 |  |  |  |  | Environment: | Xiaomi Mi9 SE, Android 11 RKQ1.200826.002
Summary: | Błąd przy jednoczesnym logowaniu na dwóch urządzeniach. |  |  |  |  | Summary: | Układ nagłowka w wersji mobilnej jest inny niż w dokumentacji |  |  |  |  | Summary: | W wersji mobilnej jest literówka w przycisku subskrypcji w stopce.
Description: | Po zalogowaniu na dwóch urządzeniach jednocześnie, wyskakuje kod 401, wprowadzone wcześniej dane, nie wyświetlają się |  |  |  |  | Description: | Według dokumentacji elementy nagłówka w wersji mobilnej znajdują się w nieprawidłowym miejscu. |  |  |  |  | Description: | W wersji mobilnej w stopce znajduje się przycisk subskrypcji zawierający błąd w postaci literówki
Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions:
1 | Otwarta strona https://so-yummi-qa.netlify.app/ |  |  |  |  | 1 | Otwarta Strona https://so-yummi-qa.netlify.app |  |  |  |  | 1 | Otwarta Strona https://so-yummi-qa.netlify.app
2 | Zalogowany użytkownik na Desktop |  |  |  |  | 2 | Zalogowany użytkownik |  |  |  |  | 2 | Zalogowany użytkownik
3 | W zakładce "Favorites" dodane ulubione przepisy |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
4 | W zakładce "My recipes" dodane przepisy |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4
Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce:
1 | Otwarta strona https://so-yummi-qa.netlify.app/ |  |  |  |  | 1 | Przejście do nagłówka |  |  |  |  | 1 | Przejście do stopki
2 | Zalogowany użytkownik na urządzeniu mobilnym |  |  |  |  | 2 | Weryfikacja układu przycisków i miniatur w nagłówku |  |  |  |  | 2 | Sprawdzenie zielonego przycisku subskrypcji
3 | Sprawdzenie zakładki "Favorites" na Desktop |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
4 | Sprawdzenie zakładki "My recipes" na Desktop |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4
5 | Kliknięcie "Edit profile" na Desktop |  |  |  |  | Actual result: | [5 empty] | Actual result:
6 | Kliknięcie "Logout" na Desktop |  |  |  |  | Wszystkie elementy nagłówka są obok siebie na środku. | [5 empty] | Na przycisku widnieje napis "Subcribe"
Actual result:
Po zalogowaniu na urządzeniu mobilnym, na urządzeniu desktop nie wyświetlają się wcześniej dodane informacje do zakładki "Favorites" oraz "My recipes" | [5 empty] | Expected result: | [5 empty] | Expected result:
[6 empty] | 1. Przycisk z widelcem i nożem znajduje się z lewej strony nagłówka | [5 empty] | Na przycisku widnieje napis "Subscribe"
Przy próbie wylogowania z aplikacji pojawia się "Request failed with status code 401" | [5 empty] | 2. Miniatura zdjęcia i nazwa użytkownika oraz przycisk Menu są po prawej stronie nagłówka | [5 empty] | Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1XEGcwc-A-rZe_1uK7X7I3tlr5F_pf3qi/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1cKIfVkUi6Ikoj_fhCAjvd6i_nIvE8WVM/view?usp=drive_link | [5 empty] | Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1XEFFTLgip9Jhwah00ye33Hy6BxLLHH_m/view?usp=drive_link |  |  |  |  | Additional info:
Expected result: | [5 empty] | Additional info:
Po zalogowaniu na drugim urządzeniu-mobilnym, użytkownik może pozostać zalogowany na urzadzeniu piewszym-desktop.
Attachments:
Additional info:
ID | #014F |  |  |  |  | ID | #019-T8134 |  |  |  |  | ID | #020-T8135
Reporter: | Joanna Błeszyńśka | Assignee: | <DEV> | Status: | NEW | Reporter: | Olga Hetman | Assignee: | <dev> | Status: | new | Reporter: | Olga Hetman | Assignee: | <dev> | Status: | new
Type: | Design | Severity: | minor | Priority: | low | Type: | functional | Severity: | minor | Priority: | medium | Type: | functional | Severity: | major | Priority: | medium
Environment: | Xiaomi Mi9 SE, Android 11 RKQ1.200826.002 |  |  |  |  | Environment: | Android 13 |  |  |  |  | Environment: | Android 13
Summary: | W wersji mobilnej suwak trybu ciemnego jest w nieprawidłowym miejsc |  |  |  |  | Summary: | Błąd informacji o braku przepisu. |  |  |  |  | Summary: | Błąd linków z przepisami.
Description: | W wersji mobilnej po rozwinięciu menu, otwiera się okno, w którym znajduje się suwak trybu ciemnego. Suwak jest w nieprawidłowym miejscu okna. |  |  |  |  | Description: | [5 empty] | Description:
[7 empty] | Test komunikatu o braku popularnych przepisów. | [5 empty] | Test linków z przepisami.
Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions:
1 | Otwarta Strona https://so-yummi-qa.netlify.app |  |  |  |  | 1 | Aplikacja jest otwarta na stronie "Add recipe". |  |  |  |  | 1 | Aplikacja jest otwarta na stronie "Add recipe".
2 | Zalogowany użytkownik |  |  |  |  | 2 | Użytkownik jest zalogowany. |  |  |  |  | 2 | Użytkownik jest zalogowany.
3 | [5 empty] | Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce:
4 | [5 empty] | 1 | Sprawdź, czy wyświetla się komunikat o braku popularnych przepisów w tym momencie. |  |  |  |  | 1 | Kliknij w dowolny przepis.
Steps to reproduce: | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Sprawdź, czy przeniosło na stronę "RecipePage" z opisem wybranego przepisu.
1 | Otwarcie rozwijalnego menu |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
2 | Sprawdzenie gdzie znajduje się suwak trybu ciemnego |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4
3 | [5 empty] | Actual result: | [5 empty] | Actual result:
4 | [5 empty] | Komunikat nie wyświetla się. | [5 empty] | Nie pokazuje zawartości przepisu.
Actual result:
Suwak trybu ciemnego znajduje się bezpośrednio pod napisem "Search" | [5 empty] | Expected result: | [5 empty] | Expected result:
[6 empty] | Komunikat o braku popularnych przepisów wyświetla się. | [5 empty] | Po kliknięciu w link użytkownik zostaje przeniesiony na stronę "RecipePage" z widocznym przepisem.
Expected result:
Suwak trybu ciemnego znajduje się w lewym dolnym rogu okna | [5 empty] | Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1xUWKBdJRuw1n6Q_O5LS3nbNgcBugDVKR/view?usp=sharing; https://drive.google.com/file/d/1tANDtj4qnk5dc0EpF7W_1oEGu-OsRHwB/view?usp=sharing |  |  |  |  | Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1IqdO-Lfgq_xFRyU88HwBUJtnUzJGfPt4/view?usp=sharing
Attachments: | https://drive.google.com/file/d/1XOnzmXymveN4W1WObqtN0NYjQ67rWSKy/view?usp=drive_link |  |  |  |  | Additional info: | [5 empty] | Additional info:
Additional info: | [5 empty] | Z poziomu pierwszego wejścia na stronę nie ma możliwości sprawdzenia tej funkcji; dopiero po przejściu na inną stronę i powrocie jest możliwość sprawdzenia.